## Burndown
Burndown Chart · Sprint 2
Total de tareas | 18 | Días registrados | 0 | Último día | Sin dato real
Registro diario al cierre de cada día
[6 empty] | Fecha 2026 | Día | Ideal pendiente | Real pendiente | Terminadas acum. | Diferencia | Evidencia / notas
[6 empty] | 06/10 | 1 | 18
[6 empty] | 07/10 | 2 | 16.6
[6 empty] | 08/10 | 3 | 15.2
[6 empty] | 09/10 | 4 | 13.8
[6 empty] | 10/10 | 5 | 12.5
[6 empty] | 11/10 | 6 | 11.1
[6 empty] | 12/10 | 7 | 9.7
[6 empty] | 13/10 | 8 | 8.3
[6 empty] | 14/10 | 9 | 6.9
[6 empty] | 15/10 | 10 | 5.5
[6 empty] | 16/10 | 11 | 4.2
[6 empty] | 17/10 | 12 | 2.8
[6 empty] | 18/10 | 13 | 1.4
[6 empty] | 19/10 | 14 | 0

## Tareas base
Tareas candidatas del Sprint 2
ID | Historia | Actividad candidata | Área sugerida | Criterio de cierre propuesto
SB2-01 | US-01 | Conectar la pantalla administrativa de vehículos con la API | Frontend | Crear, editar y desactivar vehículos por sede
SB2-02 | US-01 | Validar asignación de recursos a Macul o Peñalolén | Backend / QA | Datos por sede consistentes y sin duplicidades
SB2-03 | US-01 | Integrar gestión de instructores con el módulo de flota | Full stack | Recursos humanos disponibles para planificación
SB2-04 | US-02 | Implementar formulario administrativo de bloqueos | Frontend | Seleccionar fecha, horario, vehículo e instructor
SB2-05 | US-02 | Aplicar bloqueos en disponibilidad y agendamiento | Backend | No permitir reservas en recursos bloqueados
SB2-06 | US-02 | Verificar un bloqueo y sus efectos en la agenda | QA | Evidencia de recurso bloqueado y reducción de disponibilidad
SB2-07 | US-03 | Conectar inicio de sesión con /api/usuarios/login | Frontend | Credenciales válidas e inválidas tratadas correctamente
SB2-08 | US-03 | Proteger rutas según rol y revisar seguridad de acceso | Backend | Acceso privado y restricciones por usuario
SB2-09 | US-03 | Mostrar la Tarjeta Web y progreso del alumno | Full stack | Alumno visualiza solo su propio avance
SB2-10 | US-04 | Construir agenda diaria del instructor | Frontend | Mostrar clases del día con estudiante y vehículo
SB2-11 | US-04 | Consultar clases desde backend por instructor | Full stack | Agenda refleja datos reales y estados vacíos
SB2-12 | US-06 | Mostrar disponibilidad de vehículos por bloque | Frontend | Disponibilidad actualizada según sede y horario
SB2-13 | US-06 | Mostrar advertencias de bloqueos o conflictos | Frontend / QA | Bloques no disponibles señalizados sin ambigüedad
SB2-14 | US-10 | Revisar catálogo, requisitos y datos de sucursales | Frontend / QA | Información visible según criterios de la HU
SB2-15 | Soporte | Alinear esquema SQL y configuración de base de datos | Backend / Infra | Entorno reproducible con datos de prueba
SB2-16 | QA | Preparar y ejecutar pruebas del alcance confirmado | QA | Casos con fecha, resultado, evidencia y responsable
SB2-17 | QA | Registrar defectos e informar retests | QA | Cada defecto vincula HU, pasos y corrección
SB2-18 | Gestión | Actualizar estados del tablero y enlaces de evidencia | Equipo | Tareas y commits trazables para la evaluación