## Scrumboard
Scrumboard Sprint 2
Tarea n.º | Por confirmar | Por hacer | En curso | En revisión | Completado | Finalizado | Bloqueado
Tareas | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | SB2-01 US-01 Conectar la pantalla administrativa de vehículos con la API
2 |  |  | SB2-02 US-01 Validar asignación de recursos a Macul o Peñalolén
3 |  |  | SB2-03 US-01 Integrar gestión de instructores con el módulo de flota
4 |  |  | SB2-04 US-02 Implementar formulario administrativo de bloqueos
5 |  |  |  |  | SB2-05 US-02 Aplicar bloqueos en disponibilidad y agendamiento
6 |  |  |  |  | SB2-06 US-02 Verificar un bloqueo y sus efectos en la agenda
7 |  |  |  |  | SB2-07 US-03 Conectar inicio de sesión con /api/usuarios/login
8 |  |  |  |  | SB2-08 US-03 Proteger rutas según rol y revisar seguridad de acceso
9 |  |  | SB2-09 US-03 Mostrar la Tarjeta Web y progreso del alumno
10 |  |  | SB2-10 US-04 Construir agenda diaria del instructor
11 |  |  | SB2-11 US-04 Consultar clases desde backend por instructor
12 |  |  | SB2-12 US-06 Mostrar disponibilidad de vehículos por bloque
13 |  |  | SB2-13 US-06 Mostrar advertencias de bloqueos o conflictos
14 |  |  | SB2-14 US-10 Revisar catálogo, requisitos y datos de sucursales
15 |  |  |  |  | SB2-15 Soporte Alinear esquema SQL y configuración de base de datos
16 |  |  | SB2-16 QA Preparar y ejecutar pruebas del alcance confirmado
17 |  | SB2-17 QA Registrar defectos e informar retests
18 |  | SB2-18 Gestión Actualizar estados del tablero y enlaces de evidencia

## Registro
Registro de tareas del Scrumboard 2
ID interno | HU | Actividad | Área sugerida | Responsable | Estado | N.º en estado | Clave | Tarjeta dinámica | Criterio de cierre | Evidencia anterior
SB2-01 | US-01 | Conectar la pantalla administrativa de vehículos con la API | Frontend |  | Completado | 1 | Completado¦1 | SB2-01 US-01 Conectar la pantalla administrativa de vehículos con la API | Crear, editar y desactivar vehículos por sede | La copia contiene rutas /api/vehiculos
SB2-02 | US-01 | Validar asignación de recursos a Macul o Peñalolén | Backend / QA |  | En curso | 1 | En curso¦1 | SB2-02 US-01 Validar asignación de recursos a Macul o Peñalolén | Datos por sede consistentes y sin duplicidades | La API permite consultar vehículos por sede
SB2-03 | US-01 | Integrar gestión de instructores con el módulo de flota | Full stack |  | En curso | 2 | En curso¦2 | SB2-03 US-01 Integrar gestión de instructores con el módulo de flota | Recursos humanos disponibles para planificación | Hay rutas de usuarios y sedes; interfaz por verificar
SB2-04 | US-02 | Implementar formulario administrativo de bloqueos | Frontend |  | En curso | 3 | En curso¦3 | SB2-04 US-02 Implementar formulario administrativo de bloqueos | Seleccionar fecha, horario, vehículo e instructor | La vista AgendamientoAdmin muestra «Próximamente»
SB2-05 | US-02 | Aplicar bloqueos en disponibilidad y agendamiento | Backend |  | Completado | 2 | Completado¦2 | SB2-05 US-02 Aplicar bloqueos en disponibilidad y agendamiento | No permitir reservas en recursos bloqueados | La copia contiene servicios de bloqueos y clases
SB2-06 | US-02 | Verificar un bloqueo y sus efectos en la agenda | QA |  | Completado | 3 | Completado¦3 | SB2-06 US-02 Verificar un bloqueo y sus efectos en la agenda | Evidencia de recurso bloqueado y reducción de disponibilidad | Caso propuesto; no consta una ejecución validada
SB2-07 | US-03 | Conectar inicio de sesión con /api/usuarios/login | Frontend |  | Completado | 4 | Completado¦4 | SB2-07 US-03 Conectar inicio de sesión con /api/usuarios/login | Credenciales válidas e inválidas tratadas correctamente | Formulario actual solo evita el envío
SB2-08 | US-03 | Proteger rutas según rol y revisar seguridad de acceso | Backend |  | Completado | 5 | Completado¦5 | SB2-08 US-03 Proteger rutas según rol y revisar seguridad de acceso | Acceso privado y restricciones por usuario | No se observó middleware RBAC en la copia
SB2-09 | US-03 | Mostrar la Tarjeta Web y progreso del alumno | Full stack |  | En curso | 4 | En curso¦4 | SB2-09 US-03 Mostrar la Tarjeta Web y progreso del alumno | Alumno visualiza solo su propio avance | DashboardAlumno muestra «Próximamente»
SB2-10 | US-04 | Construir agenda diaria del instructor | Frontend |  | En curso | 5 | En curso¦5 | SB2-10 US-04 Construir agenda diaria del instructor | Mostrar clases del día con estudiante y vehículo | PanelInstructor muestra «Próximamente»
SB2-11 | US-04 | Consultar clases desde backend por instructor | Full stack |  | En curso | 6 | En curso¦6 | SB2-11 US-04 Consultar clases desde backend por instructor | Agenda refleja datos reales y estados vacíos | La API de clases está presente; integración pendiente
SB2-12 | US-06 | Mostrar disponibilidad de vehículos por bloque | Frontend |  | En curso | 7 | En curso¦7 | SB2-12 US-06 Mostrar disponibilidad de vehículos por bloque | Disponibilidad actualizada según sede y horario | Existe GET de vehículos disponibles
SB2-13 | US-06 | Mostrar advertencias de bloqueos o conflictos | Frontend / QA |  | En curso | 8 | En curso¦8 | SB2-13 US-06 Mostrar advertencias de bloqueos o conflictos | Bloques no disponibles señalizados sin ambigüedad | Pantalla de disponibilidad pendiente en copia
SB2-14 | US-10 | Revisar catálogo, requisitos y datos de sucursales | Frontend / QA |  | En curso | 9 | En curso¦9 | SB2-14 US-10 Revisar catálogo, requisitos y datos de sucursales | Información visible según criterios de la HU | Portada pública contiene cursos y sedes; tarifas por validar
SB2-15 | Soporte | Alinear esquema SQL y configuración de base de datos | Backend / Infra |  | Completado | 6 | Completado¦6 | SB2-15 Soporte Alinear esquema SQL y configuración de base de datos | Entorno reproducible con datos de prueba | Backend usa MySQL; Docker declara PostgreSQL
SB2-16 | QA | Preparar y ejecutar pruebas del alcance confirmado | QA |  | En curso | 10 | En curso¦10 | SB2-16 QA Preparar y ejecutar pruebas del alcance confirmado | Casos con fecha, resultado, evidencia y responsable | El Plan QA Sprint 1 incluía seis casos planificados
SB2-17 | QA | Registrar defectos e informar retests | QA |  | Por hacer | 1 | Por hacer¦1 | SB2-17 QA Registrar defectos e informar retests | Cada defecto vincula HU, pasos y corrección | No se recuperó registro de ejecución en la copia
SB2-18 | Gestión | Actualizar estados del tablero y enlaces de evidencia | Equipo |  | Por hacer | 2 | Por hacer¦2 | SB2-18 Gestión Actualizar estados del tablero y enlaces de evidencia | Tareas y commits trazables para la evaluación | La captura Jira pertenece a un estado anterior