## Sprint Backlog 2
Sprint Backlog 2
Tareas propuestas | 18 |  | Completadas registradas | 3 |  | Sin responsable | 18
Horas HU referencia | 56 |  | Restante (h) | Sin registrar |  | Horas tareas (h) | Por estimar
ID interno | Historia | Actividad propuesta | Área sugerida | Responsable | Estado confirmado | Est. tarea (h) | Pendiente (h) | Criterio de cierre | Evidencia y observación
SB2-01 | US-01 | Conectar la pantalla administrativa de vehículos con la API | Frontend |  | Completado |  |  | Crear, editar y desactivar vehículos por sede | La copia contiene rutas /api/vehiculos
SB2-02 | US-01 | Validar asignación de recursos a Macul o Peñalolén | Backend / QA |  | Por hacer |  |  | Datos por sede consistentes y sin duplicidades | La API permite consultar vehículos por sede
SB2-03 | US-01 | Integrar gestión de instructores con el módulo de flota | Full stack |  | Por hacer |  |  | Recursos humanos disponibles para planificación | Hay rutas de usuarios y sedes; interfaz por verificar
SB2-04 | US-02 | Implementar formulario administrativo de bloqueos | Frontend |  | Por hacer |  |  | Seleccionar fecha, horario, vehículo e instructor | La vista AgendamientoAdmin muestra «Próximamente»
SB2-05 | US-02 | Aplicar bloqueos en disponibilidad y agendamiento | Backend |  | Por hacer |  |  | No permitir reservas en recursos bloqueados | La copia contiene servicios de bloqueos y clases
SB2-06 | US-02 | Verificar un bloqueo y sus efectos en la agenda | QA |  | Por hacer |  |  | Evidencia de recurso bloqueado y reducción de disponibilidad | Caso propuesto; no consta una ejecución validada
SB2-07 | US-03 | Conectar inicio de sesión con /api/usuarios/login | Frontend |  | Por hacer |  |  | Credenciales válidas e inválidas tratadas correctamente | Formulario actual solo evita el envío
SB2-08 | US-03 | Proteger rutas según rol y revisar seguridad de acceso | Backend |  | Por hacer |  |  | Acceso privado y restricciones por usuario | No se observó middleware RBAC en la copia
SB2-09 | US-03 | Mostrar la Tarjeta Web y progreso del alumno | Full stack |  | Por hacer |  |  | Alumno visualiza solo su propio avance | DashboardAlumno muestra «Próximamente»
SB2-10 | US-04 | Construir agenda diaria del instructor | Frontend |  | Por hacer |  |  | Mostrar clases del día con estudiante y vehículo | PanelInstructor muestra «Próximamente»
SB2-11 | US-04 | Consultar clases desde backend por instructor | Full stack |  | Por hacer |  |  | Agenda refleja datos reales y estados vacíos | La API de clases está presente; integración pendiente
SB2-12 | US-06 | Mostrar disponibilidad de vehículos por bloque | Frontend |  | Por hacer |  |  | Disponibilidad actualizada según sede y horario | Existe GET de vehículos disponibles
SB2-13 | US-06 | Mostrar advertencias de bloqueos o conflictos | Frontend / QA |  | Por hacer |  |  | Bloques no disponibles señalizados sin ambigüedad | Pantalla de disponibilidad pendiente en copia
SB2-14 | US-10 | Revisar catálogo, requisitos y datos de sucursales | Frontend / QA |  | Por hacer |  |  | Información visible según criterios de la HU | Portada pública contiene cursos y sedes; tarifas por validar
SB2-15 | Soporte | Alinear esquema SQL y configuración de base de datos | Backend / Infra |  | Completado |  |  | Entorno reproducible con datos de prueba | Backend usa MySQL; Docker declara PostgreSQL
SB2-16 | QA | Preparar y ejecutar pruebas del alcance confirmado | QA |  | Por hacer |  |  | Casos con fecha, resultado, evidencia y responsable | El Plan QA Sprint 1 incluía seis casos planificados
SB2-17 | QA | Registrar defectos e informar retests | QA |  | Por hacer |  |  | Cada defecto vincula HU, pasos y corrección | No se recuperó registro de ejecución en la copia
SB2-18 | Gestión | Actualizar estados del tablero y enlaces de evidencia | Equipo |  | Completado |  |  | Tareas y commits trazables para la evaluación | La captura Jira pertenece a un estado anterior

## HU de referencia
Historias candidatas del Sprint 2
HU | Historia de usuario | Prioridad | Estimación backlog (h) | Brecha observada en copia del proyecto
US-01 | Gestión de la flota de vehículos e instructores | Alta | 12 | API vehículos presente; falta verificar UI administrativa integrada
US-02 | Bloqueo de disponibilidad por salida municipal | Alta | 16 | API bloqueos presente; interfaz y pruebas de reservas pendientes
US-03 | Acceso a Tarjeta Web mediante inicio de sesión | Alta | 8 | Login visual y API separadas; Tarjeta Web pendiente
US-04 | Visualización de agenda diaria (instructor) | Alta | 8 | PanelInstructor es placeholder
US-06 | Consulta de disponibilidad de vehículos | Alta | 8 | Consulta backend presente; vista de advertencia pendiente
US-10 | Exploración del catálogo y sucursales | Medio | 4 | Portada visible; validar tarifas y requisitos
| Total horas de HU propuestas |  | 56