Sprint Planning Sprint 2

Escuela de Conductores Futuro

Esta planificación reúne una propuesta de alcance para el segundo sprint de la Fase 2, reconstruida desde el Product Backlog ampliado, el código compartido y capturas de Jira. No se dispone de un acta o acuerdo verificable del Sprint Planning 2. Por tanto, la selección de historias, las fechas y las responsabilidades indicadas aquí son propuestas pendientes de aprobación.

# 1 Información general

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma web multisede y agendamiento dinámico para Escuela de Conductores Futuro |
| Metodología | Scrum |
| Iteración | Sprint 2 de la Fase 2 |
| Fechas tentativas | 6 al 19 de octubre de 2026; requieren confirmación del equipo |
| Hito académico confirmado | Evaluación de la Fase 2 el 19 de octubre de 2026 |
| Participantes y roles | Pendiente de ratificar; los nombres y asignaciones de Jira corresponden a evidencia anterior |
| Estado del documento | Propuesta retrospectiva no aprobada |

# 2 Antecedentes y estado del producto

Una captura de Jira identifica el sprint anterior «Tarjetas Técnicas e Historias», entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre de 2026, con nueve actividades. La fecha de inicio del Sprint 2 se deduce de esa secuencia; no está confirmada.

El Product Backlog actualizado contiene 30 historias de usuario y un esfuerzo total estimado de 273 horas. Las estimaciones son del producto completo y no acreditan tiempo ya trabajado.

El backend compartido incluye rutas y servicios para usuarios, vehículos, bloqueos de flota, clases prácticas, alumnos, asistencia y evaluaciones. Esto evidencia implementación de código, no pruebas funcionales aprobadas.

En el frontend hay una página pública y una pantalla de inicio de sesión; varios módulos privados muestran «Próximamente». El formulario de acceso visible todavía no se conecta a la API en la copia inspeccionada.

El documento denominado Sprint Planning Sprint 1 corresponde, por su contenido, a un plan de pruebas con seis casos. Se usa como evidencia de QA, no como acta de compromisos del primer sprint.

# 3 Objetivo propuesto del Sprint 2

Conectar las capacidades iniciales del backend con las interfaces de los usuarios, priorizando el acceso seguro, la gestión de la flota y la disponibilidad para el agendamiento. Dejar evidencia verificable del avance y de las pruebas realizadas sobre las funcionalidades efectivamente disponibles.

# 4 Historias de usuario candidatas

| HU | Funcionalidad | Horas del backlog | Brecha observable y foco sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Gestión de la flota de vehículos e instructores | 12 | Hay API de vehículos; falta verificar un mantenedor administrativo integrado y operaciones por sede. |
| US-02 | Bloqueo de disponibilidad por salida municipal | 16 | Hay API de bloqueos; falta una interfaz usable y probar su impacto sobre la reserva de clases. |
| US-03 | Acceso a Tarjeta Web mediante inicio de sesión | 8 | Hay formulario visual y endpoint de login; falta integración, protección de acceso y vista de progreso del alumno. |
| US-04 | Visualización de agenda diaria del instructor | 8 | El panel de instructor está pendiente en el frontend; existen servicios de clases que pueden reutilizarse. |
| US-06 | Consulta de disponibilidad de vehículos | 8 | Hay consulta de vehículos disponibles en la API; falta la advertencia visual y validación de conflictos. |
| US-10 | Exploración del catálogo y sucursales | 4 | Existe una portada con cursos y sedes; validar información de tarifas, requisitos y criterios de aceptación. |

# 5 Actividades técnicas y evidencias esperadas

| Tarea | Trabajo que se propone | Evidencia para revisar |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Acordar un motor de base de datos, preparar esquema DDL y revisar configuración de Docker. | Configuración reproducible y conexión backend probada. |
| T-02 | Conectar gestión administrativa de vehículos e instructores con sus endpoints. | Capturas de interfaz, cambios en código y pruebas CRUD por sede. |
| T-03 | Incorporar bloqueos de flota en el flujo de agendamiento y evitar reservas incompatibles. | Caso de prueba con recurso bloqueado, incluyendo controles de concurrencia. |
| T-04 | Integrar el formulario de acceso con la API y comprobar autorización según rol. | Flujos exitosos y fallidos, rutas protegidas y revisión de contraseñas. |
| T-05 | Implementar las vistas básicas de Tarjeta Web y agenda del instructor. | Pantallas con datos propios del usuario y tratamiento de casos vacíos. |
| T-06 | Mostrar disponibilidad real y revisar datos del catálogo público. | Vista que refleje el estado de la flota y requisitos del catálogo. |
| T-07 | Definir y ejecutar pruebas de humo, funcionales e integración del alcance aprobado. | Matriz con resultado real, evidencia y defectos vinculados a HU. |
| T-08 | Actualizar Jira, GitHub y evidencias de revisión antes de la evaluación. | Enlaces a commits, tablero y resultados; sin atribuir estados no verificados. |

# 6 Responsabilidades y capacidad

Las evidencias de Jira distinguen trabajos de frontend, backend, infraestructura y QA, pero no permiten confirmar la disponibilidad real ni los responsables acordados para el Sprint 2. El equipo debe definir horas disponibles, tareas asignadas y alcance final antes de usar esta planificación como línea base del Sprint Backlog o del Burndown Chart.

| Área | Responsabilidad sugerida | Confirmación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Interfaces privadas, conexión con API y portada pública. | Responsable y horas pendientes |
| Backend y datos | Servicios de flota, agendamiento, autenticación y esquema de datos. | Responsable y horas pendientes |
| QA | Criterios de aceptación, matriz de pruebas, ejecución y seguimiento de defectos. | Responsable y horas pendientes |

# 7 Criterios de finalización propuestos

Cada historia comprometida debe verificarse contra sus criterios de aceptación, sin equiparar la existencia de código con una funcionalidad terminada.

Las pantallas incluidas en el sprint deben conectarse a la API y mostrar errores o estados vacíos de manera controlada.

El acceso a funciones privadas debe respetar roles y contar con una estrategia de almacenamiento seguro de contraseñas.

Las rutas críticas de disponibilidad y agendamiento deben evitar cruces de recursos; todo defecto detectado debe registrarse.

Código y evidencias deben estar versionados; el tablero debe reflejar los estados que el equipo pueda demostrar.

# 8 Dependencias y riesgos que se deben revisar

| Hallazgo en material compartido | Riesgo o acción pendiente |
| --- | --- |
| Backend conectado a MySQL y docker-compose con configuración PostgreSQL. | Acordar un motor y documentar el entorno antes de presentar pruebas de integración. |
| No se identificaron scripts de creación de esquema SQL en la copia del proyecto. | Solicitar el DDL vigente para reproducir el entorno y cargar datos de prueba. |
| El login del frontend no envía credenciales a la API en la versión revisada. | Integrar flujo y validar redirección, sesión y permisos por rol. |
| Rutas backend sin un middleware visible de autorización y contraseñas con hash SHA-256 simple. | Revisar RBAC y usar un algoritmo de contraseñas apropiado antes de afirmar seguridad. |
| Registro de clases y bloqueos usa verificaciones previas a inserción. | Validar comportamiento ante intentos simultáneos de reserva y consistencia de datos. |

# 9 Decisiones pendientes de validación

Ratificar si el Sprint 2 abarcó efectivamente del 6 al 19 de octubre.

Confirmar qué historias quedaron comprometidas y cuáles provenían del Sprint 1.

Identificar tareas y responsables en Jira, y fijar las horas disponibles del equipo.

Verificar el estado más reciente del repositorio y los criterios de aceptación alcanzados.

Confirmar qué pruebas se ejecutaron y cuáles siguen planificadas.

Registrar la aprobación o correcciones del equipo sobre esta reconstrucción.